## Hoja1
Iteración	Función	Fechas	Horas	Coste/hora	Coste Función
Iteración 1	Definición de requisitos	30/03/2019	3	45	360
		31/03/2019	5

	Definición de las tareas e iteraciones	01/04/2019	4	45	180

	Formación DCM4CHE	02/04/2019	3	0	0
		03/04/2019	3
		04/04/2019	3
		05/04/2019	5
		06/04/2019	2
		08/04/2019	3

	Formación Oviyam	08/04/2019	2	0	0
		09/04/2019	3
		10/04/2019	3
		12/04/2019	5

	Despliegue de un PACS	13/04/2019	5	30	330
		14/04/2019	6

	Integración con el visor Oviyam	15/04/2019	4	30	120

Iteración 2	Revisión de requisitos tareas e iteraciones	17/04/2019	2	45	90

	Desarrollo de la API (Esqueleto)	23/04/2019	3	30	870
		24/04/2019	3
		26/04/2019	2
		27/04/2019	4
		28/04/2019	4
		20/05/2019	4
		01/06/2019	3
		02/06/2019	6

	Valoración del incremento	29/04/2019	2	37,5	75

	Formación Despliegue de la API	30/04/2019	3	0	0
		01/05/2019	4

Iteración 3	Revisión de requisitos tareas e iteraciones	02/05/2019	1	45	45

	Desarrollo del Cliente	02/05/2019	1	30	420
		03/05/2019	2
		04/05/2019	5
		05/05/2019	3
		06/05/2019	3

	Integración con PACS	07/05/2019	3	30	180
		08/05/2019	3

	Integración con la API	11/05/2019	4	30	330
		26/05/2019	5
		05/06/2019	2

	Integración con visor Oviyam	12/05/2019	5	30	450
		13/05/2019	3
		14/05/2019	3
		15/05/2019	4

	Valoración del incremento	15/05/2019	1	37,5	37,5

Iteración 4	Revisión de requisitos tareas e iteraciones	24/05/2019	1	45	45

	Implementación de filtros de búsqueda	24/05/2019	4	30	120

	Envío de estudios a Idonia	25/05/2019	6	30	480
		27/05/2019	3
		28/05/2019	3
		29/05/2019	3
		30/05/2019	1

	Compartición con otros usuarios o enlace	03/06/2019	3	30	240
		04/06/2019	5

	Acceso a los archivos Idonia	31/05/2019	1	30	30

	Informar un estudio o adjuntar archivos	31/05/2019	1	30	150
		06/06/2019	4

	Valoración del Incremento	07/06/2019	1	45	45

Iteración 5	Documentación	08/06/2019	1	30	210
		09/06/2019	5
		10/06/2019	1

	Presentación Defensa	11/06/2019	1	0	0

		Total horas	191
		Coste Total	4.807,50 €

	Instalación		200,00 €
	Total		5.007,50 €

	Pluses Soporte		30€/h